**Проект «Поддержка семей, имеющих детей» в КГБОУ ШИ 6**

Цель: оказание психолого- педагогической помощи родителям (законным представителям ) в поддержке всестороннего развития личности ребёнка от 2 месяцев до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья (риском нарушения развития), не посещающего образовательные организации посредством развитой консультативной деятельности (создание при ОУ консультативного пункта).

Задачи:

- разработка модели помощи детям раннего возраста с нарушениями развития и риском их возникновения и их семьям в рамках деятельности службы ранней помощи и раннего вмешательства в КГБОУ ШИ 6;

- организация службы помощи детям раннего возраста с нарушениями развития и риском их возникновения и их семьям в рамках деятельности консультативного пункта;

- апробация модели службы помощи детям раннего возраста с нарушениями развития и риском их возникновения и их семьям в рамках деятельности консультативного пункта;

- обобщение и анализ результатов апробации помощи детям раннего возраста с нарушениями развития и риском их возникновения и их семьям в рамках деятельности службы ранней помощи и раннего вмешательства, корректировка работы службы с учетом результатов апробации.

**Ключевые контрольные точки**

**Этап 1.**

- Разработан пакет нормативных правовых локальных актов для работы Консультативного центра.

-Проведено информирование жителей микрорайона, города о работе службы помощи детям раннего возраста с нарушениями развития и риском их возникновения и их семьям в КГБОУ ШИ 6.

- Анкетирование семей, нуждающихся в методической, диагностической, консультативной и психолого-педагогической помощи специалистов Консультативного центра.

- Создание банка семей.

 - Обучены специалисты Консультативного пункта.

**Этап 2.**

- Организован центр Консультативной помощи

- Проведено не менее 15 консультаций, не менее 2 мастер-классов для родителей

- Предоставлена методическая, диагностическая, консультативная и

психолого-педагогическая помощь не менее 15 семьям с детьми, имеющими

ограниченные возможности здоровья, детьми-инвалидами.

**Этап 3.**

- Разработаны методические рекомендации по организации консультативной, психолого-педагогической, диагностической и методической помощи родителям детей с ограниченными возможностями здоровья

**Планируемые результаты:**

- создана модель помощи детям раннего возраста с нарушениями развития и риском их возникновения и их семьям в рамках деятельности службы ранней помощи и раннего вмешательства в КГБОУ ШИ 6;

- создан банк семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья (риском нарушения развития), не посещающих образовательные организации;

- обучены специалисты Консультативного центра;

- создан Консультативный центр в рамках деятельности службы ранней помощи и раннего вмешательства;

- разработан диагностического инструментария для проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей, не посещающих образовательные организации;

- опубликованы методические рекомендации.

Примечания

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. Консультативный пункт работает несколько раз в неделю. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в Консультативном пункте проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных представителей). Родители могут получить консультацию дистанционно (по телефону, в сети интернет) или договорится о встрече с конкретным специалистом. Все обращения фиксируются в журнале консультаций.